## Custo de Pessoal
Grupo de processo de Inicialização
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Especialista do Negocio | 30 | 0 | 1 | 0
2 | Analista do Sistema | 30 | 300 | 1 | 9000
3 | Gestor de Projecto | 30 | 600 | 1 | 18000
Total |  | 90 | 900 | 3 | 27000
Grupo de processo de Planejamento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Especialista do Negocio | 30 | 0 | 1 | 0
2 | Analista do Sistema | 240 | 300 | 1 | 72000
3 | Gestor de Projecto | 240 | 600 | 1 | 144000
4 | Eng Software Senior | 240 | 500 | 1 | 120000
5 | Eng Software Junior | 240 | 300 | 2 | 144000
Total |  | 990 | 1700 | 6 | 480000
Grupo de processo de Execução
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 88 | 300 | 1 | 26400
2 | Eng Software Junior | 200 | 300 | 2 | 120000
3 | Eng Software Senior | 150 | 500 | 1 | 75000
4 | Administrador de Base de Dados Junior | 200 | 250 | 1 | 50000
5 | Administrador de Base de Dados Senior | 100 | 300 | 1 | 30000
6 | Gestor de Projecto | 440 | 600 | 1 | 264000
7 | Programador Senior | 440 | 250 | 1 | 110000
8 | Programador Junior | 440 | 150 | 5 | 330000
Total |  | 2058 | 2650 | 13 | 1005400
Grupo de processo de Monitoria e Controlo
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 50 | 200 | 1 | 10000
2 | Eng Software Junior | 50 | 200 | 1 | 10000
3 | Eng Software Senior | 50 | 400 | 1 | 20000
4 | Especialista do Negocio | 50 | 0 | 1 | 0
5 | Gestor de Projecto | 50 | 500 | 1 | 25000
Total |  | 250 | 1300 | 5 | 65000
Grupo de processo de Encerramento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Eng Software Junior | 40 | 200 | 1 | 8000
2 | Eng Software Senior | 40 | 400 | 1 | 16000
3 | Especialista do Negocio | 40 | 0 | 1 | 0
4 | Gestor de Projecto | 40 | 500 | 1 | 20000
Total |  | 160 | 1100 | 4 | 44000
Resumo de Dados
Codigo | Designacao do Especialista | Total De Horas de Trabalho | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Administrador de Base de Dados Junior | 200 | 250 | 1 | 50000
2 | Administrador de Base de Dados Senior | 100 | 300 | 1 | 30000
3 | Analista do Sistema | 408 | 287.7451 | 1 | 117400
4 | Eng Software Junior | 530 | 532.0755 | 2 | 282000
5 | Eng Software Senior | 480 | 481.25 | 1 | 231000
6 | Especialista do Negocio | 150 | 0 | 1 | 0
7 | Gestor de Projecto | 800 | 588.75 | 1 | 471000
8 | Programador Junior | 440 | 750 | 5 | 330000
9 | Programador Senior | 440 | 250 | 1 | 110000
Total |  | 3548 | 3439.8206 | 14 | 1621400

## Cronograma
Cronograma
codigo | Processo | 1 Semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 Semana | 5 Semana | 6 Semana | 7 Semana | 8 Semana | 9 Semana | 10 Semana | 11 Semana | 12 Semana | 13 Semana | 14 Semana | 15 Semana | 16 Semana | 17 Semana | 18 Semana | 19 Semana | 20 Semana | 21 Semana
1 | Documento de Escopo | X
2 | Proposta Tecnica Financeira | X | X
3 | Plano de Gestão do Escopo |  |  | X | X
4 | Plano de Gestão do Tempo |  |  | X | X
5 | Plano de Gestão do Custo |  |  |  | X | X
6 | Plano de Gestão do Qualidade |  |  |  | x | x
7 | Plano de Gestão do Recursos Humanos |  |  |  |  | x | x
8 | Plano de Gestão de Comunicação |  |  |  |  | D | D
9 | Plano de Gestão do Risco |  |  |  |  | D | D | D
10 | Plano de Gestão de Aquisições | [5 empty] | D | D
11 | Plano de Gestão de Configurações | [5 empty] | X | X
12 | Documento de Especificação de Requisitos |  |  |  | X | X | X | X
13 | Modelagem do Base de Dados | [7 empty] | X | x | x
16 | Desenvolvimento do Módulo de Administrativo | [10 empty] | X | X
17 | Integração do Módulo de Administrativo | [12 empty] | X
18 | Desenvolvimento do Módulo de Turmas | [12 empty] | x | x
19 | Integração do Módulo de Turmas | [14 empty] | x | x
22 | Desenvolvimento do Módulo de Integração | [16 empty] | F | F
23 | Integração do Módulo de Integração | [18 empty] | F
24 | Capacitação dos administradores do Sistema | [19 empty] | F
25 | Relatório de Encerramento do Projecto | [20 empty] | f
40
X | Executado | 72.5%
D | Divida | 17.5%
F | Falta | 17.5%