## Estimativa de Custos
Cod. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Recurso | Custos Diretos | Custos Indiretos | Reserva de contingência | Estimativa Total
EAP 01 | Acompanhar Andamento do Projecto |  | 10000 | 5000 | 2000 | 17000
EAP 02 | Acompanhar os Riscos do Projecto |  | 10000 | 1000 | 5000 | 16000
EAP 03 | Comprar registro de domínio web |  | 15000 | 0 | 5000 | 20000
EAP 04 | Contratar a empresa terceirizada para realização do coffbrake |  | 40000 | 1000 | 5000 | 46000
EAP 05 | Contratar provedor de internet |  | 25000 | 0 | 5000 | 30000
EAP 06 | Contratar serviço de hospedagem web |  | 10000 | 0 | 5000 | 15000
EAP 07 | Contratar serviço de repositório web de arquivos digitais |  | 3000 | 0 | 2000 | 5000
EAP 08 | Contratar servicos de Transporte dos colaboradores do projecto |  | 50000 | 10000 | 10000 | 70000
EAP 09 | Evento de abertura |  | 30000 | 0 | 20000 | 50000
EAP 10 | Evento de demonstração de funcionamento do Sige |  | 20000 | 15000 | 15000 | 50000
EAP 11 | Homologar e apresentar o Termo de abertura do Projecto |  | 2500 | 1500 | 1000 | 5000
EAP 12 | Organização do evento de abertura |  | 40000 | 10000 | 20000 | 70000
EAP 13 | Realizar a analise geral do projeto |  | 2500 | 1500 | 1000 | 5000
EAP 14 | Realizar a reunião de abertura |  | 5000 | 1500 | 1000 | 7500
EAP 15 | Realizar contratação de consultorias |  | 10000 | 4000 | 3000 | 17000
EAP 16 | Realizar contratações de recursos humanos não disponíveis |  | 25000 | 5000 | 2000 | 32000
EAP 17 | Realizar o processo de alocação de espaço para o evento de demonstração de funcionamento |  | 25000 | 10000 | 15000 | 50000
EAP 18 | Realizar pré-convocação de colaboradores |  | 5000 | 2000 | 1000 | 8000
EAP 19 | Treinamento de Utilizadores |  | 10000 | 0 | 5000 | 15000
EAP 20 | [5 empty] | 0
Total | 19 |  | 338000 | 67500 | 123000 | 528500

## Custo de Pessoal
Grupo de processo de Inicialização
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Especialista do Negocio | 30 | 0 | 1 | 0
2 | Analista do Sistema | 30 | 250 | 1 | 7500
3 | Gestor de Projecto | 30 | 500 | 1 | 15000
Total |  | 90 | 750 | 3 | 22500 | 22500
Grupo de processo de Planejamento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Especialista do Negocio | 30 | 0 | 1 | 0
2 | Analista do Sistema | 240 | 250 | 1 | 60000
3 | Gestor de Projecto | 240 | 500 | 1 | 120000
4 | Eng Software Senior | 240 | 400 | 1 | 96000
5 | Eng Software Junior | 240 | 200 | 2 | 96000
Total |  | 990 | 1350 | 6 | 372000 | 372000
Grupo de processo de Execução
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 88 | 250 | 1 | 22000
2 | Eng Software Junior | 200 | 200 | 2 | 80000
3 | Eng Software Senior | 150 | 400 | 1 | 60000
4 | Administrador de Base de Dados Junior | 200 | 150 | 1 | 30000
5 | Administrador de Base de Dados Senior | 100 | 200 | 1 | 20000
6 | Gestor de Projecto | 440 | 500 | 1 | 220000
7 | Programador Senior | 440 | 200 | 1 | 88000
8 | Programador Junior | 440 | 100 | 5 | 220000
Total |  | 2058 | 2000 | 13 | 740000 | 740000
Grupo de processo de Monitoria e Controlo
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 50 | 250 | 1 | 12500
2 | Eng Software Junior | 50 | 200 | 1 | 10000
3 | Eng Software Senior | 50 | 400 | 1 | 20000
4 | Especialista do Negocio | 50 | 0 | 1 | 0
5 | Gestor de Projecto | 50 | 500 | 1 | 25000
Total |  | 250 | 1350 | 5 | 67500 | 67500
Grupo de processo de Encerramento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Eng Software Junior | 40 | 200 | 1 | 8000
2 | Eng Software Senior | 40 | 400 | 1 | 16000
3 | Especialista do Negocio | 40 | 0 | 1 | 0
4 | Gestor de Projecto | 40 | 500 | 1 | 20000
Total |  | 160 | 1100 | 4 | 44000 | 44000
Resumo de Dados
Codigo | Designacao do Especialista | Total De Horas de Trabalho | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Administrador de Base de Dados Junior | 200 | 150 | 1 | 30000
2 | Administrador de Base de Dados Senior | 100 | 200 | 1 | 20000
3 | Analista do Sistema | 408 | 250 | 1 | 102000
4 | Eng Software Junior | 530 | 366 | 2 | 194000
5 | Eng Software Senior | 480 | 400 | 1 | 192000
6 | Especialista do Negocio | 150 | 0 | 1 | 0
7 | Gestor de Projecto | 800 | 500 | 1 | 400000
8 | Programador Junior | 440 | 500 | 5 | 220000
9 | Programador Senior | 440 | 200 | 1 | 88000
Total |  | 3548 | 2566 | 14 | 1246000

## Custo Total
Coluna1 | Custo de Estimativa | Custo de Pessoal | Custo Total
Total | 528500 | 1246000 | 1774500
| 29.78% | 70.22%